## Directional Path Export
Focus Task Name | Focus Task UID | Task Name | Unique ID | Start | Finish | Driving Slack | Drag | Trace Log Value | Project
Task4 | 4 | Task1 | 1 | 2026-06-23 08:00 | 2026-06-29 17:00 | 0 days | NA | Path 01 | 5 Task Test File
Task4 | 4 | Task2 | 2 | 2026-06-30 08:00 | 2026-07-15 17:00 | 0 days | NA | Path 01 | 5 Task Test File
Task4 | 4 | Task3 | 3 | 2026-07-16 08:00 | 2026-07-20 17:00 | 0 days | NA | Path 01 | 5 Task Test File
Task4 | 4 | Task4 | 4 | 2026-07-20 17:00 | 2026-07-20 17:00 | 0 days | NA | Path 01 | 5 Task Test File