## Run setup
Field | Value
Focus event | 152 - Ready to Ship
Occurrence mode | random_each
Correlation | 0
Risk register | on
Iterations | 2000
Schedule | USA OTB Master IMS

## Per-task durations
UID | Task | Factor | Best case d | Worst case d

## Risk register
ID | Name | Probability % | Impact d | Affected | Consequence | Hits | Mean delta d
R1 | 687 | 10 | 120 | 8509 | 4 | 207 | 0.8
R4 | 739 | 10 | 120 | 8519 | 4 | 217 | 0.3
R5 | 104 | 30 | 45 | 8511 | 3 | 576 | -0.2
R6 | 729 | 45 | 50 | 8518 | 3 | 896 | 0.4
R7 | 766 | 25 | 40 | 8522 | 3 | 528 | 0.1
R8 | 147 | 10 | 60 | 8513 | 3 | 224 | 0.8
R9 | 745 | 50 | 20 | 8512 | 2 | 987 | -0.3
R10 | 704 | 25 | 20 | 8515 | 2 | 506 | -0.4
R11 | 725 | 50 | 30 | 8516 | 2 | 988 | -0.1
R13 | 728 | 60 | 10 | 8517 | 2 | 1169 | 9.4
R14 | 761 | 25 | 40 | 8521 | 3 | 500 | 14
R15 | 760 | 80 | 45 | 8520 | 3 | 1588 | 0.2

## Focus-finish results
Measure | Value
Deterministic finish | 2027-10-19
Deterministic percentile | 30.2
P10 | 2027-10-19
P50 | 2027-11-03
P80 | 2027-11-09
P90 | 2027-11-23
Mean | 2027-11-02
Std deviation (working days) | 7.8
Std deviation (calendar days) | 11.2

## OAT sensitivity
UID | Task | Best case d | Worst case d | ML d | Opportunity wd | Risk wd | Total wd

## Risk matrix
Consequence \ Probability | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Opportunity matrix
Consequence \ Probability | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0