## 152 - QJ29ZvAvtEjBcpqHDer1
SRA Focus Event: 152 - QJ29ZvAvtEjBcpqHDer1
Iterations | 2000
Includes Risks/Opportunities? | Yes
Current Finish | 2029-04-19
Mean Date | 2029-07-23
Standard Deviation | 107.8198
SRA Date | Occurrences | % Probability | % Cumulative Probability | Variance to Current Finish
2028-12-26 | 1 | 0.05% | 0.05% | 114
2029-01-04 | 1 | 0.05% | 0.1% | 105
2029-01-05 | 1 | 0.05% | 0.15% | 104
2029-01-08 | 1 | 0.05% | 0.2% | 101
2029-01-10 | 1 | 0.05% | 0.25% | 99
2029-01-12 | 1 | 0.05% | 0.3% | 97
2029-01-15 | 1 | 0.05% | 0.35% | 94
2029-01-18 | 2 | 0.1% | 0.45% | 91
2029-01-19 | 4 | 0.2% | 0.65% | 90
2029-01-23 | 3 | 0.15% | 0.8% | 86
2029-01-24 | 1 | 0.05% | 0.85% | 85
2029-01-25 | 1 | 0.05% | 0.9% | 84
2029-01-26 | 1 | 0.05% | 0.95% | 83
2029-01-29 | 2 | 0.1% | 1.05% | 80
2029-01-30 | 1 | 0.05% | 1.1% | 79
2029-02-01 | 3 | 0.15% | 1.25% | 77
2029-02-05 | 1 | 0.05% | 1.3% | 73
2029-02-06 | 2 | 0.1% | 1.4% | 72
2029-02-07 | 4 | 0.2% | 1.6% | 71
2029-02-08 | 3 | 0.15% | 1.75% | 70
2029-02-09 | 2 | 0.1% | 1.85% | 69
2029-02-12 | 1 | 0.05% | 1.9% | 66
2029-02-13 | 3 | 0.15% | 2.05% | 65
2029-02-14 | 4 | 0.2% | 2.25% | 64
2029-02-15 | 2 | 0.1% | 2.35% | 63
2029-02-16 | 2 | 0.1% | 2.45% | 62
2029-02-19 | 1 | 0.05% | 2.5% | 59
2029-02-20 | 3 | 0.15% | 2.65% | 58
2029-02-21 | 1 | 0.05% | 2.7% | 57
2029-02-23 | 5 | 0.25% | 2.95% | 55
2029-02-27 | 1 | 0.05% | 3% | 51
2029-03-01 | 4 | 0.2% | 3.2% | 49
2029-03-02 | 1 | 0.05% | 3.25% | 48
2029-03-06 | 2 | 0.1% | 3.35% | 44
2029-03-07 | 1 | 0.05% | 3.4% | 43
2029-03-08 | 2 | 0.1% | 3.5% | 42
2029-03-09 | 3 | 0.15% | 3.65% | 41
2029-03-15 | 1 | 0.05% | 3.7% | 35
2029-03-16 | 1 | 0.05% | 3.75% | 34
2029-03-19 | 2 | 0.1% | 3.85% | 31
2029-03-22 | 3 | 0.15% | 4% | 28
2029-03-26 | 1 | 0.05% | 4.05% | 24
2029-03-27 | 2 | 0.1% | 4.15% | 23
2029-03-28 | 1 | 0.05% | 4.2% | 22
2029-03-30 | 2 | 0.1% | 4.3% | 20
2029-04-02 | 1 | 0.05% | 4.35% | 17
2029-04-04 | 3 | 0.15% | 4.5% | 15
2029-04-06 | 3 | 0.15% | 4.65% | 13
2029-04-10 | 2 | 0.1% | 4.75% | 9
2029-04-11 | 2 | 0.1% | 4.85% | 8
2029-04-13 | 5 | 0.25% | 5.1% | 6
2029-04-16 | 4 | 0.2% | 5.3% | 3
2029-04-17 | 3 | 0.15% | 5.45% | 2
2029-04-18 | 4 | 0.2% | 5.65% | 1
2029-04-19 | 2 | 0.1% | 5.75% | 0
2029-04-20 | 4 | 0.2% | 5.95% | -1
2029-04-23 | 3 | 0.15% | 6.1% | -4
2029-04-24 | 3 | 0.15% | 6.25% | -5
2029-04-25 | 2 | 0.1% | 6.35% | -6
2029-04-26 | 1 | 0.05% | 6.4% | -7
2029-04-30 | 1 | 0.05% | 6.45% | -11
2029-05-01 | 4 | 0.2% | 6.65% | -12
2029-05-02 | 3 | 0.15% | 6.8% | -13
2029-05-03 | 1 | 0.05% | 6.85% | -14
2029-05-04 | 3 | 0.15% | 7% | -15
2029-05-07 | 2 | 0.1% | 7.1% | -18
2029-05-08 | 6 | 0.3% | 7.4% | -19
2029-05-09 | 5 | 0.25% | 7.65% | -20
2029-05-10 | 5 | 0.25% | 7.9% | -21
2029-05-11 | 4 | 0.2% | 8.1% | -22
2029-05-14 | 3 | 0.15% | 8.25% | -25
2029-05-15 | 9 | 0.45% | 8.7% | -26
2029-05-17 | 4 | 0.2% | 8.9% | -28
2029-05-18 | 8 | 0.4% | 9.3% | -29
2029-05-21 | 7 | 0.35% | 9.65% | -32
2029-05-22 | 2 | 0.1% | 9.75% | -33
2029-05-23 | 8 | 0.4% | 10.15% | -34
2029-05-24 | 3 | 0.15% | 10.3% | -35
2029-05-25 | 5 | 0.25% | 10.55% | -36
2029-05-28 | 5 | 0.25% | 10.8% | -39
2029-05-29 | 3 | 0.15% | 10.95% | -40
2029-05-30 | 11 | 0.55% | 11.5% | -41
2029-05-31 | 9 | 0.45% | 11.95% | -42
2029-06-01 | 7 | 0.35% | 12.3% | -43
2029-06-04 | 10 | 0.5% | 12.8% | -46
2029-06-05 | 9 | 0.45% | 13.25% | -47
2029-06-06 | 11 | 0.55% | 13.8% | -48
2029-06-07 | 11 | 0.55% | 14.35% | -49
2029-06-08 | 11 | 0.55% | 14.9% | -50
2029-06-11 | 15 | 0.75% | 15.65% | -53
2029-06-12 | 9 | 0.45% | 16.1% | -54
2029-06-13 | 12 | 0.6% | 16.7% | -55
2029-06-14 | 11 | 0.55% | 17.25% | -56
2029-06-15 | 12 | 0.6% | 17.85% | -57
2029-06-18 | 16 | 0.8% | 18.65% | -60
2029-06-19 | 11 | 0.55% | 19.2% | -61
2029-06-20 | 14 | 0.7% | 19.9% | -62
2029-06-21 | 15 | 0.75% | 20.65% | -63
2029-06-22 | 12 | 0.6% | 21.25% | -64
2029-06-25 | 13 | 0.65% | 21.9% | -67
2029-06-26 | 14 | 0.7% | 22.6% | -68
2029-06-27 | 15 | 0.75% | 23.35% | -69
2029-06-28 | 14 | 0.7% | 24.05% | -70
2029-06-29 | 9 | 0.45% | 24.5% | -71
2029-07-02 | 23 | 1.15% | 25.65% | -74
2029-07-03 | 17 | 0.85% | 26.5% | -75
2029-07-04 | 11 | 0.55% | 27.05% | -76
2029-07-05 | 19 | 0.95% | 28% | -77
2029-07-06 | 11 | 0.55% | 28.55% | -78
2029-07-09 | 15 | 0.75% | 29.3% | -81
2029-07-10 | 20 | 1% | 30.3% | -82
2029-07-11 | 14 | 0.7% | 31% | -83
2029-07-12 | 18 | 0.9% | 31.9% | -84
2029-07-13 | 21 | 1.05% | 32.95% | -85
2029-07-16 | 14 | 0.7% | 33.65% | -88
2029-07-17 | 17 | 0.85% | 34.5% | -89
2029-07-18 | 10 | 0.5% | 35% | -90
2029-07-19 | 13 | 0.65% | 35.65% | -91
2029-07-20 | 16 | 0.8% | 36.45% | -92
2029-07-23 | 13 | 0.65% | 37.1% | -95
2029-07-24 | 10 | 0.5% | 37.6% | -96
2029-07-25 | 12 | 0.6% | 38.2% | -97
2029-07-26 | 13 | 0.65% | 38.85% | -98
2029-07-27 | 8 | 0.4% | 39.25% | -99
2029-07-30 | 16 | 0.8% | 40.05% | -102
2029-07-31 | 13 | 0.65% | 40.7% | -103
2029-08-01 | 11 | 0.55% | 41.25% | -104
2029-08-02 | 11 | 0.55% | 41.8% | -105
2029-08-03 | 13 | 0.65% | 42.45% | -106
2029-08-06 | 10 | 0.5% | 42.95% | -109
2029-08-07 | 17 | 0.85% | 43.8% | -110
2029-08-08 | 11 | 0.55% | 44.35% | -111
2029-08-09 | 12 | 0.6% | 44.95% | -112
2029-08-10 | 8 | 0.4% | 45.35% | -113
2029-08-13 | 13 | 0.65% | 46% | -116
2029-08-14 | 12 | 0.6% | 46.6% | -117
2029-08-15 | 12 | 0.6% | 47.2% | -118
2029-08-16 | 18 | 0.9% | 48.1% | -119
2029-08-17 | 12 | 0.6% | 48.7% | -120
2029-08-20 | 18 | 0.9% | 49.6% | -123
2029-08-21 | 22 | 1.1% | 50.7% | -124
2029-08-22 | 25 | 1.25% | 51.95% | -125
2029-08-23 | 22 | 1.1% | 53.05% | -126
2029-08-24 | 23 | 1.15% | 54.2% | -127
2029-08-27 | 16 | 0.8% | 55% | -130
2029-08-28 | 19 | 0.95% | 55.95% | -131
2029-08-29 | 23 | 1.15% | 57.1% | -132
2029-08-30 | 24 | 1.2% | 58.3% | -133
2029-08-31 | 15 | 0.75% | 59.05% | -134
2029-09-03 | 32 | 1.6% | 60.65% | -137
2029-09-04 | 18 | 0.9% | 61.55% | -138
2029-09-05 | 29 | 1.45% | 63% | -139
2029-09-06 | 25 | 1.25% | 64.25% | -140
2029-09-07 | 24 | 1.2% | 65.45% | -141
2029-09-10 | 32 | 1.6% | 67.05% | -144
2029-09-11 | 17 | 0.85% | 67.9% | -145
2029-09-12 | 26 | 1.3% | 69.2% | -146
2029-09-13 | 27 | 1.35% | 70.55% | -147
2029-09-14 | 27 | 1.35% | 71.9% | -148
2029-09-17 | 26 | 1.3% | 73.2% | -151
2029-09-18 | 20 | 1% | 74.2% | -152
2029-09-19 | 25 | 1.25% | 75.45% | -153
2029-09-20 | 22 | 1.1% | 76.55% | -154
2029-09-21 | 25 | 1.25% | 77.8% | -155
2029-09-24 | 24 | 1.2% | 79% | -158
2029-09-25 | 18 | 0.9% | 79.9% | -159
2029-09-26 | 25 | 1.25% | 81.15% | -160
2029-09-27 | 21 | 1.05% | 82.2% | -161
2029-09-28 | 17 | 0.85% | 83.05% | -162
2029-10-01 | 16 | 0.8% | 83.85% | -165
2029-10-02 | 18 | 0.9% | 84.75% | -166
2029-10-03 | 12 | 0.6% | 85.35% | -167
2029-10-04 | 12 | 0.6% | 85.95% | -168
2029-10-05 | 12 | 0.6% | 86.55% | -169
2029-10-08 | 18 | 0.9% | 87.45% | -172
2029-10-09 | 18 | 0.9% | 88.35% | -173
2029-10-10 | 11 | 0.55% | 88.9% | -174
2029-10-11 | 8 | 0.4% | 89.3% | -175
2029-10-12 | 9 | 0.45% | 89.75% | -176
2029-10-15 | 12 | 0.6% | 90.35% | -179
2029-10-16 | 10 | 0.5% | 90.85% | -180
2029-10-17 | 5 | 0.25% | 91.1% | -181
2029-10-18 | 8 | 0.4% | 91.5% | -182
2029-10-19 | 4 | 0.2% | 91.7% | -183
2029-10-22 | 6 | 0.3% | 92% | -186
2029-10-23 | 3 | 0.15% | 92.15% | -187
2029-10-24 | 3 | 0.15% | 92.3% | -188
2029-10-25 | 8 | 0.4% | 92.7% | -189
2029-10-26 | 5 | 0.25% | 92.95% | -190
2029-10-29 | 7 | 0.35% | 93.3% | -193
2029-10-30 | 6 | 0.3% | 93.6% | -194
2029-10-31 | 3 | 0.15% | 93.75% | -195
2029-11-01 | 2 | 0.1% | 93.85% | -196
2029-11-02 | 5 | 0.25% | 94.1% | -197
2029-11-05 | 6 | 0.3% | 94.4% | -200
2029-11-06 | 3 | 0.15% | 94.55% | -201
2029-11-07 | 3 | 0.15% | 94.7% | -202
2029-11-08 | 5 | 0.25% | 94.95% | -203
2029-11-09 | 2 | 0.1% | 95.05% | -204
2029-11-12 | 4 | 0.2% | 95.25% | -207
2029-11-13 | 3 | 0.15% | 95.4% | -208
2029-11-14 | 2 | 0.1% | 95.5% | -209
2029-11-15 | 1 | 0.05% | 95.55% | -210
2029-11-16 | 3 | 0.15% | 95.7% | -211
2029-11-19 | 4 | 0.2% | 95.9% | -214
2029-11-20 | 2 | 0.1% | 96% | -215
2029-11-21 | 2 | 0.1% | 96.1% | -216
2029-11-23 | 4 | 0.2% | 96.3% | -218
2029-11-26 | 4 | 0.2% | 96.5% | -221
2029-11-27 | 1 | 0.05% | 96.55% | -222
2029-11-28 | 3 | 0.15% | 96.7% | -223
2029-11-29 | 5 | 0.25% | 96.95% | -224
2029-11-30 | 3 | 0.15% | 97.1% | -225
2029-12-04 | 1 | 0.05% | 97.15% | -229
2029-12-05 | 3 | 0.15% | 97.3% | -230
2029-12-06 | 2 | 0.1% | 97.4% | -231
2029-12-07 | 3 | 0.15% | 97.55% | -232
2029-12-10 | 3 | 0.15% | 97.7% | -235
2029-12-11 | 2 | 0.1% | 97.8% | -236
2029-12-12 | 2 | 0.1% | 97.9% | -237
2029-12-13 | 4 | 0.2% | 98.1% | -238
2029-12-18 | 3 | 0.15% | 98.25% | -243
2029-12-19 | 2 | 0.1% | 98.35% | -244
2029-12-20 | 3 | 0.15% | 98.5% | -245
2029-12-21 | 1 | 0.05% | 98.55% | -246
2029-12-24 | 1 | 0.05% | 98.6% | -249
2029-12-25 | 2 | 0.1% | 98.7% | -250
2029-12-26 | 3 | 0.15% | 98.85% | -251
2029-12-27 | 3 | 0.15% | 99% | -252
2029-12-28 | 3 | 0.15% | 99.15% | -253
2029-12-31 | 1 | 0.05% | 99.2% | -256
2030-01-01 | 1 | 0.05% | 99.25% | -257
2030-01-02 | 1 | 0.05% | 99.3% | -258
2030-01-09 | 2 | 0.1% | 99.4% | -265
2030-01-10 | 1 | 0.05% | 99.45% | -266
2030-01-11 | 2 | 0.1% | 99.55% | -267
2030-01-16 | 1 | 0.05% | 99.6% | -272
2030-01-17 | 1 | 0.05% | 99.65% | -273
2030-01-22 | 1 | 0.05% | 99.7% | -278
2030-01-24 | 1 | 0.05% | 99.75% | -280
2030-01-28 | 1 | 0.05% | 99.8% | -284
2030-01-31 | 1 | 0.05% | 99.85% | -287
2030-02-04 | 1 | 0.05% | 99.9% | -291
2030-02-06 | 1 | 0.05% | 99.95% | -293
2030-02-20 | 1 | 0.05% | 100% | -307