## 152 - QJ29ZvAvtEjBcpqHDer1
SRA Focus Event: 152 - QJ29ZvAvtEjBcpqHDer1
Iterations | 5000
Includes Risks/Opportunities? | Yes
Current Finish | 2029-04-19
Mean Date | 2030-03-08
Standard Deviation | 227.8704
SRA Date | Occurrences | % Probability | % Cumulative Probability | Variance to Current Finish
2029-03-28 | 1 | 0.02% | 0.02% | 22
2029-03-30 | 1 | 0.02% | 0.04% | 20
2029-04-02 | 3 | 0.06% | 0.1% | 17
2029-04-03 | 2 | 0.04% | 0.14% | 16
2029-04-04 | 3 | 0.06% | 0.2% | 15
2029-04-05 | 1 | 0.02% | 0.22% | 14
2029-04-06 | 3 | 0.06% | 0.28% | 13
2029-04-10 | 4 | 0.08% | 0.36% | 9
2029-04-11 | 9 | 0.18% | 0.54% | 8
2029-04-12 | 5 | 0.1% | 0.64% | 7
2029-04-13 | 6 | 0.12% | 0.76% | 6
2029-04-16 | 6 | 0.12% | 0.88% | 3
2029-04-17 | 6 | 0.12% | 1% | 2
2029-04-18 | 7 | 0.14% | 1.14% | 1
2029-04-19 | 6 | 0.12% | 1.26% | 0
2029-04-20 | 10 | 0.2% | 1.46% | -1
2029-04-23 | 6 | 0.12% | 1.58% | -4
2029-04-24 | 6 | 0.12% | 1.7% | -5
2029-04-25 | 6 | 0.12% | 1.82% | -6
2029-04-26 | 8 | 0.16% | 1.98% | -7
2029-04-27 | 9 | 0.18% | 2.16% | -8
2029-04-30 | 9 | 0.18% | 2.34% | -11
2029-05-01 | 9 | 0.18% | 2.52% | -12
2029-05-02 | 11 | 0.22% | 2.74% | -13
2029-05-03 | 8 | 0.16% | 2.9% | -14
2029-05-04 | 8 | 0.16% | 3.06% | -15
2029-05-07 | 5 | 0.1% | 3.16% | -18
2029-05-08 | 7 | 0.14% | 3.3% | -19
2029-05-09 | 5 | 0.1% | 3.4% | -20
2029-05-10 | 3 | 0.06% | 3.46% | -21
2029-05-11 | 3 | 0.06% | 3.52% | -22
2029-05-14 | 4 | 0.08% | 3.6% | -25
2029-05-15 | 2 | 0.04% | 3.64% | -26
2029-05-16 | 6 | 0.12% | 3.76% | -27
2029-05-17 | 6 | 0.12% | 3.88% | -28
2029-05-18 | 5 | 0.1% | 3.98% | -29
2029-05-21 | 4 | 0.08% | 4.06% | -32
2029-05-22 | 5 | 0.1% | 4.16% | -33
2029-05-23 | 7 | 0.14% | 4.3% | -34
2029-05-24 | 8 | 0.16% | 4.46% | -35
2029-05-25 | 2 | 0.04% | 4.5% | -36
2029-05-28 | 6 | 0.12% | 4.62% | -39
2029-05-29 | 10 | 0.2% | 4.82% | -40
2029-05-30 | 9 | 0.18% | 5% | -41
2029-05-31 | 11 | 0.22% | 5.22% | -42
2029-06-01 | 10 | 0.2% | 5.42% | -43
2029-06-04 | 17 | 0.34% | 5.76% | -46
2029-06-05 | 15 | 0.3% | 6.06% | -47
2029-06-06 | 19 | 0.38% | 6.44% | -48
2029-06-07 | 14 | 0.28% | 6.72% | -49
2029-06-08 | 14 | 0.28% | 7% | -50
2029-06-11 | 7 | 0.14% | 7.14% | -53
2029-06-12 | 23 | 0.46% | 7.6% | -54
2029-06-13 | 14 | 0.28% | 7.88% | -55
2029-06-14 | 20 | 0.4% | 8.28% | -56
2029-06-15 | 16 | 0.32% | 8.6% | -57
2029-06-18 | 17 | 0.34% | 8.94% | -60
2029-06-19 | 17 | 0.34% | 9.28% | -61
2029-06-20 | 17 | 0.34% | 9.62% | -62
2029-06-21 | 15 | 0.3% | 9.92% | -63
2029-06-22 | 10 | 0.2% | 10.12% | -64
2029-06-25 | 6 | 0.12% | 10.24% | -67
2029-06-26 | 18 | 0.36% | 10.6% | -68
2029-06-27 | 7 | 0.14% | 10.74% | -69
2029-06-28 | 9 | 0.18% | 10.92% | -70
2029-06-29 | 10 | 0.2% | 11.12% | -71
2029-07-02 | 6 | 0.12% | 11.24% | -74
2029-07-03 | 7 | 0.14% | 11.38% | -75
2029-07-04 | 4 | 0.08% | 11.46% | -76
2029-07-05 | 12 | 0.24% | 11.7% | -77
2029-07-06 | 5 | 0.1% | 11.8% | -78
2029-07-09 | 2 | 0.04% | 11.84% | -81
2029-07-10 | 4 | 0.08% | 11.92% | -82
2029-07-11 | 4 | 0.08% | 12% | -83
2029-07-12 | 3 | 0.06% | 12.06% | -84
2029-07-13 | 4 | 0.08% | 12.14% | -85
2029-07-16 | 3 | 0.06% | 12.2% | -88
2029-07-17 | 3 | 0.06% | 12.26% | -89
2029-07-18 | 3 | 0.06% | 12.32% | -90
2029-07-19 | 3 | 0.06% | 12.38% | -91
2029-07-23 | 2 | 0.04% | 12.42% | -95
2029-07-24 | 3 | 0.06% | 12.48% | -96
2029-07-25 | 2 | 0.04% | 12.52% | -97
2029-07-26 | 4 | 0.08% | 12.6% | -98
2029-07-27 | 1 | 0.02% | 12.62% | -99
2029-07-30 | 4 | 0.08% | 12.7% | -102
2029-07-31 | 1 | 0.02% | 12.72% | -103
2029-08-01 | 2 | 0.04% | 12.76% | -104
2029-08-02 | 2 | 0.04% | 12.8% | -105
2029-08-03 | 1 | 0.02% | 12.82% | -106
2029-08-06 | 2 | 0.04% | 12.86% | -109
2029-08-07 | 2 | 0.04% | 12.9% | -110
2029-08-08 | 2 | 0.04% | 12.94% | -111
2029-08-10 | 1 | 0.02% | 12.96% | -113
2029-08-13 | 1 | 0.02% | 12.98% | -116
2029-08-14 | 1 | 0.02% | 13% | -117
2029-08-15 | 4 | 0.08% | 13.08% | -118
2029-08-16 | 1 | 0.02% | 13.1% | -119
2029-08-17 | 1 | 0.02% | 13.12% | -120
2029-08-20 | 3 | 0.06% | 13.18% | -123
2029-08-21 | 2 | 0.04% | 13.22% | -124
2029-08-22 | 3 | 0.06% | 13.28% | -125
2029-08-23 | 1 | 0.02% | 13.3% | -126
2029-08-24 | 2 | 0.04% | 13.34% | -127
2029-08-27 | 3 | 0.06% | 13.4% | -130
2029-08-29 | 1 | 0.02% | 13.42% | -132
2029-08-30 | 4 | 0.08% | 13.5% | -133
2029-09-03 | 2 | 0.04% | 13.54% | -137
2029-09-05 | 1 | 0.02% | 13.56% | -139
2029-09-06 | 1 | 0.02% | 13.58% | -140
2029-09-07 | 1 | 0.02% | 13.6% | -141
2029-09-18 | 1 | 0.02% | 13.62% | -152
2029-09-19 | 1 | 0.02% | 13.64% | -153
2029-09-21 | 3 | 0.06% | 13.7% | -155
2029-09-24 | 1 | 0.02% | 13.72% | -158
2029-09-28 | 2 | 0.04% | 13.76% | -162
2029-10-01 | 1 | 0.02% | 13.78% | -165
2029-10-05 | 1 | 0.02% | 13.8% | -169
2029-10-09 | 1 | 0.02% | 13.82% | -173
2029-10-16 | 1 | 0.02% | 13.84% | -180
2029-10-19 | 1 | 0.02% | 13.86% | -183
2029-11-02 | 1 | 0.02% | 13.88% | -197
2030-05-14 | 1 | 0.02% | 13.9% | -390
2030-05-21 | 2 | 0.04% | 13.94% | -397
2030-05-22 | 1 | 0.02% | 13.96% | -398
2030-05-23 | 1 | 0.02% | 13.98% | -399
2030-05-24 | 3 | 0.06% | 14.04% | -400
2030-05-28 | 2 | 0.04% | 14.08% | -404
2030-05-29 | 4 | 0.08% | 14.16% | -405
2030-05-30 | 6 | 0.12% | 14.28% | -406
2030-05-31 | 4 | 0.08% | 14.36% | -407
2030-06-03 | 7 | 0.14% | 14.5% | -410
2030-06-04 | 15 | 0.3% | 14.8% | -411
2030-06-05 | 11 | 0.22% | 15.02% | -412
2030-06-06 | 8 | 0.16% | 15.18% | -413
2030-06-07 | 18 | 0.36% | 15.54% | -414
2030-06-10 | 24 | 0.48% | 16.02% | -417
2030-06-11 | 21 | 0.42% | 16.44% | -418
2030-06-12 | 34 | 0.68% | 17.12% | -419
2030-06-13 | 29 | 0.58% | 17.7% | -420
2030-06-14 | 38 | 0.76% | 18.46% | -421
2030-06-17 | 32 | 0.64% | 19.1% | -424
2030-06-18 | 45 | 0.9% | 20% | -425
2030-06-19 | 53 | 1.06% | 21.06% | -426
2030-06-20 | 57 | 1.14% | 22.2% | -427
2030-06-21 | 45 | 0.9% | 23.1% | -428
2030-06-24 | 56 | 1.12% | 24.22% | -431
2030-06-25 | 64 | 1.28% | 25.5% | -432
2030-06-26 | 53 | 1.06% | 26.56% | -433
2030-06-27 | 54 | 1.08% | 27.64% | -434
2030-06-28 | 51 | 1.02% | 28.66% | -435
2030-07-01 | 47 | 0.94% | 29.6% | -438
2030-07-02 | 49 | 0.98% | 30.58% | -439
2030-07-03 | 57 | 1.14% | 31.72% | -440
2030-07-04 | 44 | 0.88% | 32.6% | -441
2030-07-05 | 49 | 0.98% | 33.58% | -442
2030-07-08 | 27 | 0.54% | 34.12% | -445
2030-07-09 | 39 | 0.78% | 34.9% | -446
2030-07-10 | 34 | 0.68% | 35.58% | -447
2030-07-11 | 37 | 0.74% | 36.32% | -448
2030-07-12 | 29 | 0.58% | 36.9% | -449
2030-07-15 | 38 | 0.76% | 37.66% | -452
2030-07-16 | 25 | 0.5% | 38.16% | -453
2030-07-17 | 25 | 0.5% | 38.66% | -454
2030-07-18 | 25 | 0.5% | 39.16% | -455
2030-07-19 | 32 | 0.64% | 39.8% | -456
2030-07-22 | 31 | 0.62% | 40.42% | -459
2030-07-23 | 34 | 0.68% | 41.1% | -460
2030-07-24 | 39 | 0.78% | 41.88% | -461
2030-07-25 | 43 | 0.86% | 42.74% | -462
2030-07-26 | 31 | 0.62% | 43.36% | -463
2030-07-29 | 46 | 0.92% | 44.28% | -466
2030-07-30 | 52 | 1.04% | 45.32% | -467
2030-07-31 | 59 | 1.18% | 46.5% | -468
2030-08-01 | 62 | 1.24% | 47.74% | -469
2030-08-02 | 63 | 1.26% | 49% | -470
2030-08-05 | 79 | 1.58% | 50.58% | -473
2030-08-06 | 86 | 1.72% | 52.3% | -474
2030-08-07 | 93 | 1.86% | 54.16% | -475
2030-08-08 | 92 | 1.84% | 56% | -476
2030-08-09 | 93 | 1.86% | 57.86% | -477
2030-08-12 | 86 | 1.72% | 59.58% | -480
2030-08-13 | 88 | 1.76% | 61.34% | -481
2030-08-14 | 115 | 2.3% | 63.64% | -482
2030-08-15 | 100 | 2% | 65.64% | -483
2030-08-16 | 117 | 2.34% | 67.98% | -484
2030-08-19 | 73 | 1.46% | 69.44% | -487
2030-08-20 | 95 | 1.9% | 71.34% | -488
2030-08-21 | 89 | 1.78% | 73.12% | -489
2030-08-22 | 98 | 1.96% | 75.08% | -490
2030-08-23 | 78 | 1.56% | 76.64% | -491
2030-08-26 | 74 | 1.48% | 78.12% | -494
2030-08-27 | 62 | 1.24% | 79.36% | -495
2030-08-28 | 79 | 1.58% | 80.94% | -496
2030-08-29 | 61 | 1.22% | 82.16% | -497
2030-08-30 | 49 | 0.98% | 83.14% | -498
2030-09-02 | 39 | 0.78% | 83.92% | -501
2030-09-03 | 43 | 0.86% | 84.78% | -502
2030-09-04 | 42 | 0.84% | 85.62% | -503
2030-09-05 | 29 | 0.58% | 86.2% | -504
2030-09-06 | 30 | 0.6% | 86.8% | -505
2030-09-09 | 35 | 0.7% | 87.5% | -508
2030-09-10 | 24 | 0.48% | 87.98% | -509
2030-09-11 | 21 | 0.42% | 88.4% | -510
2030-09-12 | 17 | 0.34% | 88.74% | -511
2030-09-13 | 28 | 0.56% | 89.3% | -512
2030-09-16 | 12 | 0.24% | 89.54% | -515
2030-09-17 | 15 | 0.3% | 89.84% | -516
2030-09-18 | 9 | 0.18% | 90.02% | -517
2030-09-19 | 15 | 0.3% | 90.32% | -518
2030-09-20 | 10 | 0.2% | 90.52% | -519
2030-09-23 | 15 | 0.3% | 90.82% | -522
2030-09-24 | 17 | 0.34% | 91.16% | -523
2030-09-25 | 18 | 0.36% | 91.52% | -524
2030-09-26 | 15 | 0.3% | 91.82% | -525
2030-09-27 | 12 | 0.24% | 92.06% | -526
2030-09-30 | 10 | 0.2% | 92.26% | -529
2030-10-01 | 20 | 0.4% | 92.66% | -530
2030-10-02 | 9 | 0.18% | 92.84% | -531
2030-10-03 | 14 | 0.28% | 93.12% | -532
2030-10-04 | 8 | 0.16% | 93.28% | -533
2030-10-07 | 6 | 0.12% | 93.4% | -536
2030-10-08 | 12 | 0.24% | 93.64% | -537
2030-10-09 | 14 | 0.28% | 93.92% | -538
2030-10-10 | 6 | 0.12% | 94.04% | -539
2030-10-11 | 17 | 0.34% | 94.38% | -540
2030-10-14 | 7 | 0.14% | 94.52% | -543
2030-10-15 | 6 | 0.12% | 94.64% | -544
2030-10-16 | 9 | 0.18% | 94.82% | -545
2030-10-17 | 8 | 0.16% | 94.98% | -546
2030-10-18 | 10 | 0.2% | 95.18% | -547
2030-10-21 | 8 | 0.16% | 95.34% | -550
2030-10-22 | 7 | 0.14% | 95.48% | -551
2030-10-23 | 11 | 0.22% | 95.7% | -552
2030-10-24 | 3 | 0.06% | 95.76% | -553
2030-10-25 | 8 | 0.16% | 95.92% | -554
2030-10-28 | 5 | 0.1% | 96.02% | -557
2030-10-29 | 7 | 0.14% | 96.16% | -558
2030-10-30 | 4 | 0.08% | 96.24% | -559
2030-10-31 | 10 | 0.2% | 96.44% | -560
2030-11-01 | 7 | 0.14% | 96.58% | -561
2030-11-04 | 10 | 0.2% | 96.78% | -564
2030-11-05 | 6 | 0.12% | 96.9% | -565
2030-11-06 | 8 | 0.16% | 97.06% | -566
2030-11-07 | 3 | 0.06% | 97.12% | -567
2030-11-08 | 8 | 0.16% | 97.28% | -568
2030-11-11 | 11 | 0.22% | 97.5% | -571
2030-11-12 | 6 | 0.12% | 97.62% | -572
2030-11-13 | 5 | 0.1% | 97.72% | -573
2030-11-14 | 6 | 0.12% | 97.84% | -574
2030-11-15 | 9 | 0.18% | 98.02% | -575
2030-11-18 | 3 | 0.06% | 98.08% | -578
2030-11-19 | 3 | 0.06% | 98.14% | -579
2030-11-20 | 8 | 0.16% | 98.3% | -580
2030-11-21 | 3 | 0.06% | 98.36% | -581
2030-11-22 | 3 | 0.06% | 98.42% | -582
2030-11-25 | 3 | 0.06% | 98.48% | -585
2030-11-26 | 4 | 0.08% | 98.56% | -586
2030-11-27 | 5 | 0.1% | 98.66% | -587
2030-11-28 | 2 | 0.04% | 98.7% | -588
2030-11-29 | 8 | 0.16% | 98.86% | -589
2030-12-02 | 7 | 0.14% | 99% | -592
2030-12-04 | 5 | 0.1% | 99.1% | -594
2030-12-05 | 2 | 0.04% | 99.14% | -595
2030-12-06 | 1 | 0.02% | 99.16% | -596
2030-12-09 | 5 | 0.1% | 99.26% | -599
2030-12-10 | 4 | 0.08% | 99.34% | -600
2030-12-11 | 1 | 0.02% | 99.36% | -601
2030-12-12 | 3 | 0.06% | 99.42% | -602
2030-12-13 | 2 | 0.04% | 99.46% | -603
2030-12-16 | 2 | 0.04% | 99.5% | -606
2030-12-17 | 1 | 0.02% | 99.52% | -607
2030-12-18 | 2 | 0.04% | 99.56% | -608
2030-12-20 | 2 | 0.04% | 99.6% | -610
2030-12-23 | 1 | 0.02% | 99.62% | -613
2030-12-24 | 1 | 0.02% | 99.64% | -614
2030-12-25 | 2 | 0.04% | 99.68% | -615
2030-12-26 | 2 | 0.04% | 99.72% | -616
2030-12-27 | 3 | 0.06% | 99.78% | -617
2030-12-30 | 2 | 0.04% | 99.82% | -620
2030-12-31 | 1 | 0.02% | 99.84% | -621
2031-01-01 | 3 | 0.06% | 99.9% | -622
2031-01-02 | 1 | 0.02% | 99.92% | -623
2031-01-07 | 1 | 0.02% | 99.94% | -628
2031-01-09 | 1 | 0.02% | 99.96% | -630
2031-01-13 | 1 | 0.02% | 99.98% | -634
2031-01-15 | 1 | 0.02% | 100% | -636